## Sheet1
OBJETIVOS | DURACIÓN (EN DÍAS) | SPRINTS (PERIODOS DE DOS JUEVES) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | FECHAS SEÑALADAS COMO FESTIVOS
FAMILIARIZACIÓN CON LA IA EN UNREAL Y LA ACTUAL DEL PROGRAMA | 3 | SPRINT 1 | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 2025-12-08
IMPLEMENTACIÓN DE UN SEMAFORO DINÁMICO | 3 |  |  |  | 2025-12-25
INTRODUCIR SEÑALES VERTICALES | 2 |  |  |  | 2026-01-01
CREACIÓN DE UN VEHÍCULO CON IA CON RECORRIDO ALEATORIO | 5 | SPRINT 2 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2026-01-06
AJUSTAR LA IA DEL VEHÍCULO PARA QUE OBEDEZCAN LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN (SEMÁFOROS) | 3 |  |  |  | 2026-02-16
AJUSTAR LA IA DEL VEHÍCULO PARA QUE OBEDEZCAN LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN (CEDAS) | 2 | SPRINT 3 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-02-17
AJUSTAR LA IA DEL VEHÍCULO PARA QUE OBEDEZCAN LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN (STOPS) | 2 |  |  |  | 2026-02-18
IMPLEMENTAR PERSONALIDADES VEHÍCULOS (PERFILAR CON ASPAYM) | 2 |  |  |  | 2026-03-30
IMPLEMENTAR PERSONALIDADES VEHÍCULOS (IMPLEMENTAR PERSONALIDAD NORMAL) | 2 |  |  |  | 2026-03-31
IMPLEMENTAR PERSONALIDADES VEHÍCULOS (IMPLEMENTAR PERSONALIDAD AGRESIVO) | 3 | SPRINT 4 | 2026-01-08 | 16/01/2026 (FIN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS) | 2026-04-01
IMPLEMENTAR PERSONALIDADES VEHÍCULOS (IMPLEMENTAR PERSONALIDAD INSEGURO) | 2 |  |  |  | 2026-04-02
AJUSTAR EL MAPA PARA INCLUIR ACERAS | 2 |  |  |  | 2026-04-06
AÑADIR Y CONFIGURAR PASOS DE CEBRA | 3 | SPRINT 5 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-04-07
INTRODUCIR UNA IA DE PEATÓN | 5 |  |  |  | 2026-04-23
AJUSTAR LA IA DEL PEATÓN PARA QUE OBEDEZCA LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN (PASOS DE CEBRA) | 4 | SPRINT 6 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-06-24
AJUSTAR LA IA DEL PEATÓN PARA QUE OBEDEZCA LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN (SEMÁFOROS) | 3
AJUSTAR LA IA DEL VEHÍCULO CON LOS PEATONES (PASOS DE CEBRA) | 5 | SPRINT 7 | 2026-02-19 | 2026-03-05
AJUSTAR LA IA DEL VEHÍCULO CON LOS PEATONES (CALZADA) | 3
IMPLEMENTAR PERSONALIDADES IA DEL PEATÓN (COMPROBAR CON ASPAYM) | 1 | SPRINT 8 | 2026-03-05 | 2026-03-19
IMPLEMENTAR PERSONALIDADES IA DEL PEATÓN (PEATÓN NORMAL) | 3
IMPLEMENTAR PERSONALIDADES IA DEL PEATÓN (NO RESPETA NORMAS) | 3
INTRODUCIR UNA IA DE BICICLETA | 5 | SPRINT 9 | 2026-03-19 | 2026-04-02
AJUSTAR LA IA DE LA BICICLETA PARA QUE OBEDEZCAN LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN (SEMÁFOROS) | 2
AJUSTAR LA IA DE LA BICICLETA PARA QUE OBEDEZCAN LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN (STOP) | 2 | SPRINT 10 | 2026-04-02 | 2026-04-16
AJUSTAR LA IA DE LA BICICLETA PARA QUE OBEDEZCAN LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN (PASOS DE CEBRA) | 2
AJUSTAR LA IA DE LA BICICLETA PARA QUE OBEDEZCAN LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN (CEDAS) | 2
AJUSTAR PARA QUE SEA CONFIGURABLE EL NÚMERO (CREACIÓN DE PELOTONES) | 3 | SPRINT 11 | 2026-04-16 | 2026-04-30
IMPLEMENTAR COMPORTAMIENTO IA BICICLETA (UBICACIÓN EN EL CARRIL) | 3
IMPLEMENTAR COMPORTAMIENTO IA BICICLETA (EN LINEA) | 2
IMPLEMENTAR COMPORTAMIENTO IA BICICLETA (PARALELO) | 2 | SPRINT 12 | 2026-04-30 | 2026-05-14
AJUSTAR COMPATIBILIDAD DE LAS TRES IA | 5
INTRODUCIR UNA IA DE ANIMALES | 3 | SPRINT 13 | 2026-05-14 | 2026-05-28
AJUSTAR LA IA DE LOS ANIMALES PARA QUE VAYAN EN GRUPO O SOLOS | 2
AJUSTAR EL RESTO DE IAs CON LA IA ANIMAL | 3
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS ASSETS A LAS DIFERENTES IAs AUMENTANDO DIVERSIDAD Y REALISMO | 4 | SPRINT 14 | 2026-05-28 | 2026-06-11
OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA (RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, SONIDO, ETC…) | 6 | SPRINT 15 | 2026-06-11 | 2026-06-25
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO | 7 | SPRINT 16 | 2026-06-25 | 09/07/2026 (DEPÓSITO DE TFG)
TOTAL DE JORNADAS PREVISTAS: | 114
JORNADAS HASTA NAVIDAD: | 15 | SPRINTS: | 2
JORNADAS HASTA CARNAVAL: | 41 | SPRINTS: | 6
JORNADAS HASTA SEMANA SANTA: | 62 | SPRINTS: | 9
JORANDAS HASTA SAN JUAN: | 105 | SPRINTS: | 15
JORNADAS HASTA DEPÓSITO TFG JULIO: | 114 | SPRINTS: | 16