## Hoja1
OBJETIVOS | DURACIÓN (EN DÍAS) | SPRINTS (PERIODOS DE DOS JUEVES) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
FAMILIARIZACIÓN CON LA IA EN UNREAL Y LA ACTUAL DEL PROGRAMA | 3 | SPRINT 1 | 2025-11-27 | 2025-12-11
IMPLEMENTACIÓN DE UN SEMAFORO DINÁMICO | 3
INTRODUCIR SEÑALES VERTICALES | 2
CREACIÓN DE UN VEHÍCULO CON IA CON RECORRIDO ALEATORIO | 5 | SPRINT 2 | 2025-12-11 | 2025-12-25
MAPEO DE LA CIUDAD PARA EL USO DE SENSORES | 3
CREACIÓN DE UN SISTEMA DE EVOLUCIÓN GENERATIVA | 4 | SPRINT 3 | 2025-12-25 | 2026-01-08
CREACIÓN Y AJUSTE DE RESTRICCIONES PARA EL MODELO DEL VEHÍCULO | 4
ENTRENAMIENTO Y TESTEO DEL MODELO | 3 | SPRINT 4 | 2026-01-08 | 16/01/2026 (FIN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS)
CREACIÓN MEMORIA PRACTICAS | 4
AJUSTE RED NEURONAL CORRECCIÓN DE DESVIACIÓN | 11 | SPRINT 5 | 2026-01-16 | 2026-01-29
ENTRENAMIENTO INICIAL PARA CURVAS | 2
IMPLEMENTACIÓN DE BORDES DE INTERSECCIÓN | 3 | SPRINT 6 | 2026-02-18 | 2026-03-04
IMPLEMENTACIÓN DE VARIEDAD DE ENTRENAMIENTO (PUNTOS POR LA CIUDAD) | 3
CREACIÓN ANÁLISIS DATOS PARA TRAIN, IMPLEMENTACIÓN DE MULTIRAYTRACING | 2
AJUSTE RN PARA RESTRCCIONES, COMPORTAMIENTO Y RAYTRACING | 4
IMPLEMENTACIÓN DE MODO TEST PARA EL MODELO | 4 | SPRINT 7 | 2026-03-05 | 2026-03-19
MEJORA DEL ANÁLISIS DE DATOS, CAMBIOS EN LAS PENALIZACIONES Y AJUSTES EVOLUTIVOS | 3
NORMALIZACIÓN DEL FITNESS x SPAWN, AJUSTE BORDES DEL MAPA, MEJORAS Y CAMBIOS DEL TEST | 6
MEJORA SPAWNPOINTS | 3
INTRODUCCIÓN INICIAL DE SEÑALES Y SEMÁFOROS A LA RN | 6 | SPRINT 8 | 2026-03-24 | 2026-04-06
IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ESPERA | 2
IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE CRUCE Y DINÁMICA DE REANUDACIÓN DE LA MARCHA | 3
IMPLEMENTACIÓN DE MODO TRAINTEST 70/30 Y LIMPIEZA DE RENDIMIENTO EN ARRAYS | 1
EXPANSIÓN DE TELEMETRÍA Y UMBRALES DE APRENDIZAJE | 3 | SPRINT 9 | 2026-04-07 | 2026-04-17
REESTRUCTURACIÓN DE LA RED NEURONAL Y CONTEXTO | 4
REFINAMIENTO DE VALIDACIÓN EN CRUCES Y MANIOBRAS | 4
IMPLEMENTACIÓN DE FITNESS AVANZADO Y COMPORTAMIENTO ESTÁTICO | 4 | SPRINT10 | 2026-04-20 | 2026-04-30
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE TIEMPO DE GRACIA Y MEJORA DE ESTADÍSTICAS | 3
OPTIMIZACIÓN DE ARQUITECTURA Y REFINAMIENTO POBLACIONAL | 4
|  | SPRINT11 | 2026-05-04 | 2026-05-15
|  | SPRINT12 | 2026-05-18 | 2026-05-29
|  | SPRINT13 | 2026-06-01 | 2026-06-12
|  | SPRINT14 | 2026-06-15 | 2026-06-26
MEMORIA TFG |  | SPRINT15 | 2026-06-29 | 2026-07-10